四官营子镇2019年扶贫项目支出绩效评价报告

一、资金投入情况

1、财政专项扶贫资金投入情况

（1）财政专项扶贫资金年度增幅等于上级安排本乡镇财政专项扶贫资金增幅。

- 镇安排财政专项扶贫资金总额等于上级财政安排本镇财政专项扶贫资金的比例。

本年无自筹配套资金。

2、对财政专项扶贫资金分配的合理性、规范性。

按照有关文件制度的规定，制定了扶贫资金使用计划。

- 资金拨付情况

各项目竣工后由扶贫项目推进组组成项目验收组和监理单位共同对项目进行验收，出具验收报告，形成规范存档材料。项目完工经验收合格，相关手续完成后，按照合同约定拨付相应工程款到施工方帐户，质保金待工程竣工一年后无质量问题进行拨付。

三、资金监管

1、信息公开和公告公示制度建设和执行

（1）在本级政府门户网站设立扶贫脱贫公开栏；公开各级财政资金比例达100%；公开扶贫政策；公开年度脱贫攻坚规划；整合涉农资金的公开资金来源、用途和项目建设情况；公开项目安排或资金使用计划。

（2）村级按规定公告公示贫困人口建档立卡情况；贫困人口退出“两公告一公示”齐全；公告公示扶贫项目实施情况。

2、监督检查执行

我镇按规定设立扶贫监督举报箱、举报电话并始终运

四、资金使用成效

1、贫困人口退出

该镇2019年脱贫人口任务数440人，实际脱贫440人，已上报扶贫开发信息系统。

2、精准使用情况

（1）资金使用：资金全部用于建档立卡贫困户

（2）项目实施：

2019年30千瓦光伏发电项目，投资20万，带动58户94人增收。

2019年精品蔬菜包装车间，投资50万元，带动贫困户数590户，人口1168人　。

2019年一期工程12栋暖棚设施农业蔬菜生产基地项目投资250万元,带动贫困户数590户，人口1168人

2019年二期工程20栋暖棚设施农业蔬菜生产基地项目，收到资金300万元。

五、下一步工作打算

1、因项目规模较大，为加快实施进度，成立领导小组，推进项目工程进度，监督工程质量，保证项目早日完工，产生收益。

2、根据项目实施进度、质量，应加快拨付进度，结余应及时上缴。

3、杜绝会计核算不及时现象，工程完工后及时结转固定资产。

凌源市四官营子镇人民政府

2020年6月6日